## Hoja1
Registro de Usuarios | Dias | Comienzo | Fin
Diseño de la base de datos | 2 | 25/09/17 | 27/09/17
Diseño del diagrama de clases | 2 | 29/09/17 | 2017-02-10
Implementar el diagrama de la base de datos | 1 | 2017-04-10 | 2017-04-10
Implementacion de los diagramas de clases | 1 | 2017-06-10 | 2017-06-10
Implementacion de los CRUDS necesarios del lado del servidor | 5 | 2017-09-10 | 18/10/2017
Implementacion de los CRUDS necesarios del lado del Cliente | 5 | 20/10/17 | 30/10/17
Sincronizar el servidor con el cliente | 2 | 2017-01-11 | 2017-06-11
Corregir Bugs si hubiera | 2 | 2017-08-11 | 2017-12-11